Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 декабря 2018 г. N 641-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

"ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 30.08.2019 N 557-р) |

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации":

(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2019 N 557-р)

1. Утвердить прилагаемый [паспорт](#P35) регионального проекта "Информационная инфраструктура".

(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2019 N 557-р)

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Венгера К.Г.

(п. 3 в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30.08.2019 N 557-р)

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.

Губернатор

Кемеровской области

С.Е.ЦИВИЛЕВ

Утвержден

распоряжением

Коллегии Администрации

Кемеровской области

от 11 декабря 2018 г. N 641-р

ПАСПОРТ

РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбассаот 30.08.2019 N 557-р) |

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Информационная инфраструктура |
| Краткое наименование регионального проекта | Информационная инфраструктура | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Венгер К.Г. |
| Руководитель регионального проекта | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области Утенкова О.М. |
| Администратор регионального проекта | Ведущий консультант департамента информационных технологий Кемеровской области Шарафутдинова Л.Р. |
| Связь с государственными программами Кемеровской области - Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области "Информационное общество Кузбасса" на 2014 - 2024 годы (утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 400) |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Цель: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок |
| N п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, годы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1 | Доля государственных медицинских организаций Кемеровской области (больницы и поликлиники), подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), процентов | Дополнительный | - | 31.12.2018 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 2 | Доля государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, подключенных к сети "Интернет", процентов | Дополнительный | - | 31.12.2018 | 20 | 40 | 100 | - | - | - |
| 3 | Доля государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", процентов | Дополнительный | - | 31.12.2018 | 20 | 40 | 100 | - | - | - |
| 4 | Доля органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", процентов | Дополнительный | - | 31.12.2018 | 20 | 40 | 100 | - | - | - |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национальной программы: создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок |
| 1 | - |
| 1.1 | Оказано содействие подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области:на 31.12.2019 - 227 единиц;на 31.12.2020 - 507 единиц;на 31.12.2021 - 874 единицы | 31.12.2021 | Оказаны услуги по подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области:на 31.12.2019 - 227 единиц;на 31.12.2020 - 507 единиц;на 31.12.2021 - 874 единицы |
| 2 | - |
| 2.1 | Обеспечено использование защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия органов, организаций и граждан на региональном и муниципальном уровнях | 31.12.2021 | Обеспечено использование защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия органов, организаций и граждан на региональном и муниципальном уровнях |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего по региональному проекту, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Кемеровской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Утенкова О.М. | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области Венгер К.Г. | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Шарафутдинова Л.Р. | Ведущий консультант департамента информационных технологий Кемеровской области | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области Утенкова О.М. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3 | Участник регионального проекта | Шарафутдинова Л.Р. | Ведущий консультант департамента информационных технологий Кемеровской области | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области Утенкова О.М. | 10 |
| Оказано содействие подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области:на 31.12.2019 - 227 единиц;на 31.12.2020 - 507 единиц;на 31.12.2021 - 874 единицы |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Утенкова О.М. | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области Венгер К.Г. | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Малин М.В. | Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области Малышева Е.И. | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Чепкасов А.В. | Начальник департамента образования и науки Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области Пахомова Е.А. | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Стефанский К.Ю. | Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области Догадов В.А. | 5 |
| Обеспечено использование защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия органов, организаций и граждан на региональном и муниципальном уровнях |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Утенкова О.М. | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области Венгер К.Г. | 20 |

Приложение N 1

к паспорту регионального

проекта "Информационная

инфраструктура"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Оказано содействие подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области:на 31.12.2019 - 227 единиц;на 31.12.2020 - 507 единиц;на 31.12.2021 - 874 единицы | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Утенкова О.М. | Доклад на заседании координационного совета по цифровому развитию и использованию информационных технологий в Кемеровской области (далее - координационный совет) | Правительство Кемеровской области - Кузбасса (далее - Правительство) |
|

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом изменяющегодокумента. |

 |
| 1.1.1 | Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Малин М.В. | Перечень фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которым необходимо обеспечить широкополосный доступ к сети "Интернет", представленный в Минздрав России | Руководитель регионального проекта (далее - РРП) |
| 1.1.2 | Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Чепкасов А.В. | Перечень государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования, которым необходимо обеспечить широкополосный доступ к сети "Интернет", представленный в Минпросвещения России | РРП |
| 1.1.3 | Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Утенкова О.М. | Перечень органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, подлежащих подключению к сети "Интернет", представленный в Минкомсвязь России | РРП |
| 1.1.4 | Представление результатов обследования текущего состояния обеспеченности инфраструктурой связи пожарных частей и пожарных постов Кемеровской области | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Стефанский К.Ю. | Перечень пожарных частей и пожарных постов Кемеровской области, подлежащих подключению к сети "Интернет", представленный в Минкомсвязь России | РРП |
| 1.1.5 | Обоснование контрактной скорости доступа к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Малин М.В. | Обоснование контрактной скорости | РРП |
| 1.1.6 | Обоснование контрактной скорости доступа к сети "Интернет" органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Утенкова О.М. | Обоснование контрактной скорости | РРП |
| 1.1.7 | Представление в Минкомсвязь России обоснования объемов финансирования в соответствии с методическими рекомендациями "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура образовательных организаций Российской Федерации", разработанными Минкомсвязью России | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Чепкасов А.В. | Обоснование объемов финансирования, представленное в Минкомсвязь России | РРП |
| 1.1.8 | Представление на утверждение в Минкомсвязь России согласованных с оператором связи, с которым заключен государственный контракт на подключение социально значимых объектов к сети "Интернет" в рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" (далее - государственный контракт), плана поэтапного подключения социально значимых объектов (далее - СЗО) с указанием типа подключения каждого СЗО и (или) плана подключения узлов связи на территории Кемеровской области | В течение 30 рабочих дней после заключения государственного контракта | В течение 30 рабочих дней после заключения государственного контракта | Утенкова О.М. | План поэтапного подключения СЗО с указанием типа подключения каждого СЗО и (или) план подключения узлов связи на территории Кемеровской области, представленный в Минкомсвязь России | РРП |
| 1.1 | Сформированы документы в рамках содействия подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области |  | 01.11.2019 | Утенкова О.М. | Отчет | Проектный комитет |
| 1.2.1 | Участие в приемке работ (услуг) у поставщиков (подрядчиков), выполнявших мероприятия федерального проекта на основании государственных контрактов (договоров), заключенных участниками федерального проекта | 01.08.2019 | 31.12.2021 | Утенкова О.М., Малин М.В., Чепкасов А.В., Стефанский К.Ю. | Подписанные сторонами акты оказания типовых цифровых услуг по сервисной модели | РРП |
| 1.2 | Оказано содействие подключению к сети "Интернет" фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, пожарных частей и пожарных постов, расположенных на территории Кемеровской области:на 31.12.2019 - 227 единиц;на 31.12.2020 - 507 единиц;на 31.12.2021 - 874 единицы |  | 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 | Утенкова О.М. | Доклад на заседании координационного совета | Проектный комитет |
| 2 | Обеспечено использование защищенной цифровой среды аудиовизуального взаимодействия органов, организаций и граждан на региональном и муниципальном уровнях | 01.0.2020 | 31.12.2021 | Утенкова О.М. | Доклад на заседании координационного совета | Правительство |
| 2.1.1 | Создание системы конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления | 01.0.2020 | 31.12.2021 | Утенкова О.М. | Акт ввода в эксплуатацию системы конфиденциальной видеосвязи | РРП |
| 2.1 | Обеспечены создание, аттестация и ввод в эксплуатацию системы конфиденциальной видеосвязи органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления |  | 31.12.2021 | Утенкова О.М. | Акт ввода в эксплуатацию системы конфиденциальной видеосвязи | Проектный комитет |

Приложение N 2

к паспорту регионального

проекта "Информационная

инфраструктура"

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля государственных медицинских организаций Кемеровской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", процентов |
| 1 | N = МО1 / МО2 \* 100%,где:МО1 - число государственных медицинских организаций Кемеровской области (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет";МО2 - общее число государственных медицинских организаций Кемеровской области (больницы и поликлиники), осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области | - | Росстат, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области | Росстат, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области | - | - | - |
| Доля государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, подключенных к сети "Интернет", процентов |
| 2 | N = ФАП1 / ФАП2 \* 100%,где:ФАП1 - число государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, подключенных к сети "Интернет";ФАП2 - общее число государственных фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов Кемеровской области, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области | - | Росстат, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области | Росстат, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области | - | - | - |
| Доля государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", процентов |
| 3 | N = ОО1 / ОО2 \* 100%,где:ОО1 - число государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет";ОО2 - общее число государственных образовательных организаций Кемеровской области и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, осуществляющих свою деятельность на территории Кемеровской области | - | Росстат, департамент образования и науки Кемеровской области | Росстат, департамент образования и науки Кемеровской области | - | - | - |
| Доля органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет", процентов |
| 4 | N = ОГВ1 / ОГВ2 \* 100%,где:ОГВ1 - число органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет" в соответствии с утвержденным перечнем;ОГВ2 - общее число органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления | - | Департамент информационных технологий Кемеровской области | Департамент информационных технологий Кемеровской области | - | - | - |