- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

- ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2024 № 589

г. Полысаево

О внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.12.2020 № 1681 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Полысаевском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в 2021 - 2024 годах»

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации                        от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, в рамках реализации Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 № 14-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Кемеровской области - Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2019 - 2024 годы», администрация Полысаевского городского округа                         п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского городского округа от 07.12.2020 № 1681 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Полысаевском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» в 2021 - 2024 годах» следующие изменения:

1.1. Раздел 4 Плана мероприятий («дорожная карта») «Создание в Полысаевском городском округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2024 год изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2024 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Электронный бюллетень Полысаевского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникову.

Врио главы Полысаевского

городского округа                                                                              Е.Г. Березина

Хайлиулина

42327

А

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Полысаевского городского округа

от 22.05.2024 № 589

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе в Полысаевском городском округе Кемеровской области - Кузбасса в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия/ контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/вид документа | Срок реализации |  | Финансирование мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | Источник | Объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода поставщиками социальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания – муниципальных поставщиков социальных услуг | УСЗН | МБУ «КЦСОН» г. Полысаево, ул. Бажова, 3/1 | 01.01.24 | 31.12.24 | - | - |
| 4.2 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг | МБУ «КЦСОН» г. Полысаево | Количество штатных единиц организаторов ухода – 1шт.ед. - МБУ «КЦСОН» г. Полысаево, ул. Бажова, 3/1 | 01.01.24 | 31.12.24 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.3 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг |  | Трудоустроено в организации социального обслуживания 4 помощника по уходу Трудоустроено в организации социального обслуживания 5 помощника по уходу | 01.01.24 01.05.24 | 30.04.24 31.12.24 | - - | - - |
| 4.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, муниципальными поставщиками социальных услуг |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 12 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 6 человек – 2 уровня нуждаемости; 8 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.24 01.05.24 | 30.04.24 31.12.24 | всего | 2528,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1639,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 889,0 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 50,7 |
| 4.5 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 12 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.01.24 | 31.01.24 | всего | 120,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 116,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 3,6 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 3,6 |
| 4.6 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 12 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.02.24 | 29.02.24 | всего | 308,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 79,3 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 229,5 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 2,5 |
| 4.7 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 12 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.03.24 | 31.03.24 | всего | 257,3 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 205,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 51,9 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 6,3 |
| 4.8 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 12 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 2 человек – 2 уровня нуждаемости; 10 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.04.24 | 30.04.24 | всего | 263,8 |
|  |  |  |  |  |  | федераль ный бюджет | 184,1 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 79,7 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 5,7 |
| 4.9 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 6 человек – 2 уровня нуждаемости; 8 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.05.24 | 31.05.24 | всего | 240,8 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 136,2 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 104,6 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 4,2 |
| 4.10 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 6 человек – 2 уровня нуждаемости; 8 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.06.24 | 30.06.24 | всего | 265,2 |
|  |  |  |  |  |  | федераль ный бюджет | 160,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российс кой Федерации | 105,2 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 4,8 |
| 4.11 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 6 человек – 2 уровня нуждаемости; 8 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.07.24 | 31.07.24 | всего | 275,4 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 169,7 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российс кой Федерации | 105,7 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 5,3 |
| 4.12 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 6 человек – 2 уровня нуждаемости; 8 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.08.24 | 31.08.24 | всего | 315,4 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 208,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 107,0 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 6,6 |
| 4.13 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 6 человек – 2 уровня нуждаемости; 8 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.09.24 | 30.09.24 | всего | 295,4 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 189,1 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 106,3 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 5,9 |
| 4.14 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 6 человек – 2 уровня нуждаемости; 8 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.10.24 | 31.10.24 | всего | 231,5 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 190,4 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 41,1 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 5,8 |
| 4.15 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 6 человек – 2 уровня нуждаемости; 8 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.11.24 | 30.11.24 | всего | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | - |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | - |
| 4.16 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2024 года |  | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 14 человек, из них: 0 человек - 1 уровня нуждаемости; 6 человек – 2 уровня нуждаемости; 8 человек – 3 уровня нуждаемости | 01.12.24 | 31.12.24 | всего | - |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | - |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | - |
| Итого |  |  |  |  |  | Всего | 2528,0 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1639,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет субъекта Российской Федерации | 889,0 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе софинансирование | 50,7 |

Заместитель главы Полысаевского

городского округа, руководитель

аппарата администрации					                                                                                       Н.Ю. Кудрявцева