# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2019 № 1092

г. Полысаево

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по ликвидации несанкционированной наружной рекламы на территории Полысаевского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", в целях реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создания благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, предупреждения нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечения фактов ненадлежащей рекламы,  администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по ликвидации несанкционированной наружной рекламы на территории Полысаевского городского округа (далее - план мероприятий («дорожная карта»).

- Комиссии по выявлению несанкционированной наружной рекламы на территории Полысаевского городского округа и структурным подразделениям администрации города  в пределах своей компетенции обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты»).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

5.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

И.о. главы Полысаевского

городского округа                                                                               Е.Г. Березина

Чудакова

54508

В

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Полысаевского городского округа

от  05.07.2019 № 1092

План

мероприятий («дорожная карта») по ликвидации несанкционированной наружной рекламы на территории Полысаевского городского округа

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации объектов наружной рекламы | До 15.07.2019 | Комиссия по выявлению несанкционированной наружной рекламы на территории Полысаевского городского округа |
| 2. | Анализ результатов инвентаризации, систематизация несанкционированной наружной рекламы | До 18.07.2019 | Комиссия по выявлению несанкционированной наружной рекламы на территории Полысаевского городского округа |
| 3. | Подготовка и выдача предписа-ний на самостоятельный демон-таж владельцам несанкциониро-ванной наружной рекламы | До 22.07.2019, далее – по мере необхо-димости | Комиссия по выявлению несанкционированной наружной рекламы на территории Полысаевского городского округа |
| 4. | Обследование территории города на предмет исполнения выданных предписаний на демонтаж размещенной на зданиях и объектах незаконной наружной рекламы | До 24.07.2019, далее – по мере необходимости | Комиссия по выявлению несанкционированной наружной рекламы на территории Полысаевского городского округа |
| 5. | Подготовка и направление информации по вопросу размещения несанкционированной наружной рекламы в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области | До 26.07.2019 | Управление архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа |
| 6. | Организация и проведение работ по принудительному демонтажу незаконной наружной рекламы | До 01.08.2019 | МКП «Благоустройство» |
| 7. | Проведение организационно- разъяснительной работы в СМИ в целях оформления разрешений на размещение наружной рекламы | По мере необходимости | МБУ «Полысаевский Пресс-центр», пресс-секретарь главы Полысаевского городского округа |